## H28.6
No | 活動内容 | 工数 |  | 2016-06-01 | [30 empty] | 予定
|  | 予定 | 実績 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 実績
|  | d | d | 42522 | 42523 | 42524 | 42525 | 42526 | 42527 | 42528 | 42529 | 42530 | 42531 | 42532 | 42533 | 42534 | 42535 | 42536 | 42537 | 42538 | 42539 | 42540 | 42541 | 42542 | 42543 | 42544 | 42545 | 42546 | 42547 | 42548 | 42549 | 42550 | 42551 | 42552 | 遅延
1 | アイディア出し | bar: 2016-06-13 to 2016-06-22
2 | タスクばらし | bar: 2016-06-23
3 | 開発のための調査 | bar: 2016-06-23
UI設計(JS, CSSの書き方) | bar: 2016-06-23
使用APIの調査 | bar: 2016-06-23
APIの申請 | bar: 2016-06-23
利用できる範囲の確認 | bar: 2016-06-23
利用方法 | bar: 2016-06-23
4 | 画面設計 | bar: 2016-06-24
マップ表示・経路検索画面 | bar: 2016-06-24
5 | 初期設定 | bar: 2016-06-24
Gitリポジトリ作成 | bar: 2016-06-24
Djangoでプロジェクト作成 | bar: 2016-06-24
5 | GoogleMap機能 | bar: 2016-06-24
使い方 | bar: 2016-06-24
マップの生成、初期設定 | bar: 2016-06-24; 2016-06-27
地図上へのオブジェクト生成 | bar: 2016-06-24; 2016-06-27
出発地からの最寄駅の検索 | bar: 2016-06-24; 2016-06-27
6 | 経路検索機能 | bar: 2016-06-24; 2016-06-27 to 2016-06-30
API申請 | bar: 2016-06-24; 2016-06-27 to 2016-06-30
APIの使い方 | bar: 2016-06-24; 2016-06-27 to 2016-06-30
概要データの取得方法 | bar: 2016-06-27 to 2016-06-30
概要データの使用方法 | bar: 2016-06-27 to 2016-06-30
7 | 会社概要表示機能 | bar: 2016-06-28 to 2016-07-01
APIの使い方 | bar: 2016-06-28 to 2016-07-01
概要データの取得方法 | bar: 2016-06-28 to 2016-07-01
概要データの使用方法 | bar: 2016-06-28 to 2016-07-01
8 | 関連ニュース | bar: 2016-06-29
APIの使い方 | bar: 2016-06-29
概要データの取得方法 | bar: 2016-06-29
概要データの使用方法 | bar: 2016-06-29
9 | 単体テスト（逐次） | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
Djangoのテスト | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
url | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
view | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
templete | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
GoogleMapの動作テスト | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
経路検索の取得・使用の動作テスト | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
会社概要の取得・使用の動作テスト | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
関連ニュース取得・使用の動作テスト | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
10 | UI開発 | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
菊谷から情報収集 | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
菊谷情報からやること決める | bar: 2016-06-24 to 2016-07-01
11 | AWS上へのデプロイ
講義（6/27） | bar: 2016-06-27
AWS上への環境構築
12 | 開発演習以外
Interolレポート作成 | bar: 2016-06-24; 2016-06-28
Linuxインフラ輪講の資料準備 | bar: 2016-06-27 to 2016-06-28; 2016-07-01
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## H28.7
No | 活動内容 | 工数 |  | 2016-07-01 | [30 empty] | 予定
|  | 予定 | 実績 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 実績
|  | d | d | 42552 | 42553 | 42554 | 42555 | 42556 | 42557 | 42558 | 42559 | 42560 | 42561 | 42562 | 42563 | 42564 | 42565 | 42566 | 42567 | 42568 | 42569 | 42570 | 42571 | 42572 | 42573 | 42574 | 42575 | 42576 | 42577 | 42578 | 42579 | 42580 | 42581 | 42582 | 遅延
各機能の連携 | bar: 2016-07-01
html(Gmap)と駅探APIの連携 | bar: 2016-07-01
緯度経度の情報の受け渡し方調査 | bar: 2016-07-01
Viewの作成 | bar: 2016-07-01
簡単な会社名→住所DB作成 | bar: 2016-07-01
HTML、Gmapで表示 | bar: 2016-07-01
ルートの線 | bar: 2016-07-01
経由駅と料金時間 | bar: 2016-07-01
html(Gmap)と会社概要・ニュースAPIの連携 | bar: 2016-07-04
会社名から住所検索 | bar: 2016-07-04
Wikipedia APIから引っ張る | bar: 2016-07-04
会社概要の表示 | bar: 2016-07-04
会社名とニュースAPIの連携 | bar: 2016-07-04
ニュースの表示 | bar: 2016-07-04
15 | 開発マージン | bar: 2016-07-01
4 | 開発演習以外 | bar: 2016-07-01
Linuxインフラ輪講の資料準備 | bar: 2016-07-01
5 | AWS上へのデプロイ(環境構築・動作確認) | bar: 2016-07-04
6 | 全体テスト | bar: 2016-07-05
GoogleMapの動作 | bar: 2016-07-05
GoogleMap上の経路検索 | bar: 2016-07-05
GoogleMap上の会社概要 | bar: 2016-07-05
GoogleMap上の関連ニュース | bar: 2016-07-05
ユーザビリティテスト | bar: 2016-07-05
最終確認 | bar: 2016-07-05
7 | Release0.9の完成 | bar: 2016-07-05
8 | Release0.9の問題点を修正 | bar: 2016-07-05 to 2016-07-08; 2016-07-11
9 | 全体テスト | bar: 2016-07-08; 2016-07-11
10 | 開発演習以外 | bar: 2016-07-20 to 2016-07-22
Linuxインフラ輪講の準備（鷲野） | bar: 2016-07-20 to 2016-07-22
11 | Release1.0の完成 | bar: 2016-07-12
12 | Release1.0の問題点を修正 | bar: 2016-07-12 to 2016-07-13
13 | 中間成果報告書の作成 | bar: 2016-07-14 to 2016-07-15
14 | 中間報告会 | bar: 2016-07-20
15 | 他チームのPull Request | bar: 2016-07-19 to 2016-07-22
16 | Release1.1の完成 | bar: 2016-07-25 to 2016-07-29
17 | テスト、リファクタリング | bar: 2016-07-25 to 2016-07-29
18 | ドキュメント作成 | bar: 2016-07-25 to 2016-07-29
9
10
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## H28.8
No | 活動内容 | 工数 |  | 2016-08-01 | [30 empty] | 予定
|  | 予定 | 実績 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 実績
|  | d | d | 42583 | 42584 | 42585 | 42586 | 42587 | 42588 | 42589 | 42590 | 42591 | 42592 | 42593 | 42594 | 42595 | 42596 | 42597 | 42598 | 42599 | 42600 | 42601 | 42602 | 42603 | 42604 | 42605 | 42606 | 42607 | 42608 | 42609 | 42610 | 42611 | 42612 | 42613 | 遅延
1 | 最終成果報告書の作成 | bar: 2016-08-01 to 2016-08-04
2 | 成果報告会 | bar: 2016-08-05
3 | Tech Sketch執筆 | bar: 2016-08-08 to 2016-08-12
4 | Tech Sketch締切 | bar: 2016-08-12
5
6
7
8
9
10 | 【オプション機能】
6 | ログイン/ログアウト機能
7 | マイページの表示
5 | DB作成
10 | 履歴機能
11 | ブックマーク機能
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## タスク
経路検索機能 | マップ表示 | 会社概要の表示機能 | 業界ニュースの表示機能
駅すぱあとAPI調査 | googleAPIの調査 | wikiAPIの調査 | docomoAPIの調査
入力フォーム

## H26.8
No | 活動内容 | 工数 |  | 2014-08-01 | [30 empty] | 予定
|  | 予定 | 実績 | 2014-08-01 | 2014-08-02 | 2014-08-03 | 2014-08-04 | 2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 2014-08-09 | 2014-08-10 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | 2014-08-13 | 2014-08-14 | 2014-08-15 | 2014-08-16 | 2014-08-17 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31 | 実績
|  | d | d | 41852 | 41853 | 41854 | 41855 | 41856 | 41857 | 41858 | 41859 | 41860 | 41861 | 41862 | 41863 | 41864 | 41865 | 41866 | 41867 | 41868 | 41869 | 41870 | 41871 | 41872 | 41873 | 41874 | 41875 | 41876 | 41877 | 41878 | 41879 | 41880 | 41881 | 41882 | 遅延
1 | タスクA | 3 | 3 | bar: 2014-08-01; 2014-08-04 to 2014-08-05
2 | タスクB | 4 | 5 | bar: 2014-08-06 to 2014-08-08; 2014-08-11 to 2014-08-12
3 | タスクC | 5 | 5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30